## Sheet1
大項目 | 小項目 | FY15 | [23 empty] | FY16
|  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
マスター | 準備
開発
受入 | bar: 1 3; 2 3; 3 3
トライアル
準備 | 画面イメージ
認識合わせ | bar: 10 4
テーブル定義
プロトコル設計
開発 （画面） | ログイン
新規登録
登録完了
トップ
講義
テスト
マイページ
設定
開発 （サーバ） | ログイン処理
新規登録処理
トップ表示処理
講義配信処理
テスト表示処理
講義履歴集計処理
テスト結果集計処理
設定変更処理